| 考试形式 | 开卷 | 完卷时间 | 90分钟 | 出卷老师 | 甘伟峰 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

建筑施工组织设计科补考复习卷

班级：　　　　　　　　座号：　　　　　　姓名：

密封线

简答题

- 1、基本建设

- 2、单项工程

- 流水施工

- 4、组成双代号网络图的三要素是什么?P50

- 5、关键线路p52关键工作

- 6、什么是单位工程施工组织设计？什么是施工组织总设计？

- 7、什么是施工顺序？什么是施工流向？P103

- 8、单位工程施工平面图设计的原则是什么？P120

- 施工总平面图设计的原则是什么？P153

- 网络图绘制的基本规则。

- 10、指出如图所示网络图的错误？

- 8、安全事故的处理程序p240

- 问答题:

- 简述单位工程主要技术组织设计有哪些内容p99。

- 简述施工组织总设计有哪些内容p145

- 2、建筑施工有哪些特点？

- 3、横道图与网络图各自的优缺点有哪些？P48

- 4、简述组织项目施工的基本原则。

- 5、如何进行施工项目安全管理p233，如何进行施工项目质量管理p223

- 6、施工进度计划如何初步方案如何编制？怎么样进行检查和调整？P115

- 三、论述题:

- 1、如果你是项目经理，如何开展本职工作？

- 四、计算题

- 某工程的流水节拍如下表所示，试计算其流水步距和工期，并绘出流水施工进度计划表。

|  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 柱 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 梁 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 板 | 3 | 1 | 3 | 2 |