工程建设监理 复习提纲

- 填空题：

- 工程施工质量验收包括工程过程的中间验收和工程的竣工验收两个方面。。

- 施工阶段进度控制的任务是：编制施工总进度计划，并控制其执行；编制年、季、月实施计划，并控制其执行。

- 对于进度控制工作，应明确一个基本思想，计划不变是相对的，变是绝对的；平衡是相对的，不平衡是绝对的。

- 进度控制的方法主要是规划、控制和协调。

- 进度控制的措施包括组织措施、技术措施、合同措施、经济措施和信息管理措施等。

- 组织定期的施工协调会议，对于施工中影响进度的各种问题，及时协调各方之间的关系并提出监理意见，及时帮助解决问题。。

- 主要的影响进度控制的因素可归纳为：人为因素干扰、材料设备因素干扰、机具因素干扰、资金因素干扰、地基因素干扰、环境因素干扰等。

8、建设监理按阶段划分为项目决策阶段监理、项目设计阶段监理、项目施工阶段监理和项目验收阶段监理。

。

9、风险回避：是指事先预料风险产生的可能程度，判断其实现的条件和因素，在行动中尽可能地避免或改变行动的方向。。

10、风险转移：是指面对某些风险，可以借助若干技术和经济手段，转移一定的风险，避免大的损失。。

11、监理工程师需要具有高超的         与              能力。

12、风险控制是指减少风险、避免事故发生的措施，是在风险识别和评估的基础上采取各种措施，以减少风险、避免事故的发生。

。

13、目标是任何工作的出发点，也是任何工作的归结和成果。

14、监理员在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作

15、专业监理工程师审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出自己的意见。

16、总监理工程师要主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则，并负责管理项目监理机构的日常工作。

17、在全部监理工作完成后，监理单位应注意做好监理合同的归档工作，包括两方面的内容，一是向业主方档案资料的移交，二是监理单位内部的归档。

18、监理工作主要任务是三控制、二管理、一协调。

19、监理大纲是指在建设单位监理招标过程中，工程监理企业未承揽监理业务而编写的监理方案性文件，是工程监理企业投标书的核心内容。

20、索赔是在工程承包合同履行过程中，当事人一方由于另一方未履行合同所规定的义务而遭受损失时，向另一方提出赔偿要求的行为。

- 问答题

- 一般公共建筑、民用建筑设计要求大纲内容主要是？

1）编制的依据。

2）技术经济指标。

3）城市规划要求。

4）建筑造型及立面构图要求。

5）使用空间设计要求。

6）平面布局的要求。

7）建筑剖面要求。

8）室内装修设计要求。

9）结构设计要求。

- 设备设计要求。

11）消防设计要求。

- 图纸会审的内容包括哪些？

1）、图纸的合法性；

2）、图纸资料是否齐全；

3）、是否符合国家技术标准、规范、规程的要求；

4)、设计图纸的正确性；

5)、各类专业图纸之间是否吻合；

6)、施工的可行性；

7）、消防、环保、安全的可靠性。

- 写出施工准备阶段的质量控制工作

1）、组织监理人员熟悉设计文件，参加设计交底，并对会议纪要进行签证

2）、主编监理规划，建立监理机构的技术管理体系和质量控制体系

监理机构自身完善的质量控制体系是项目达到质量控制目标的保障体系，而技术管理体系则是质量目标的支持体系。

3）、审查承包单位的施工组织设计，侧重质量保证措施

4）、审查承包单位现场机构的质量管理体系、技术管理体系、质量保证体系

5）、对分包单位资质的审核及签认

4、由哪些原因造成的工期延误，经总监理工程师确认，工期可以相应顺延
？

1）发包人未能按合同约定提供图纸及开工条件；

2）发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；

3）监理工程师未能按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

4）设计变更的工程量增加；

5）一周内非承包人原因停水、停电、停气等造成停工累计超过8 小时；

6）不可抗力；

7）专业条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。